## Załącznik nr 1 do umowy-TER
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki” - II postępowanie
Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)
Pkt | Poz. | Nr ST | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin wykonania | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego |  | Wartość w zł
[5 empty] | wersja cyfrowa edytowalna i nieedytowalna | wersja papierowa
ETAP I
1 | 1.1 | SP.00.00.00 | Koncepcja projektowa rozbudowy i zagospodarowania terenu | 3 m-ce od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia….. | 1 egz. | 4 egz.
| 1.2 | SP.30.10.00 SP.30.30.00 | Mapa do celów projektowania dróg z granicami ustalonymi wg. stanu prawnego oraz wznowieniem, wyznaczeniem i ustaleniem granic działek objętych mapą, mapy ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów działek pasa drogowego i działek przyległych do pasa drogowego, odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych (ryczałt za wykonanie wszystkich czynnosci opisanych w pozycji) |  | 1 egz. | 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania
| 1.3 | SP.40.20.00 - SP.40.50.00 | Opinia geotechniczna |  | 1 egz. | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia
Suma etap I (max 25% wartości netto za etapy I - V)***:
ETAP II (PB+ZRID)
2 | 2.1.1 | SP.40.20.00 - SP.40.50.00 | Opracowania geotechniczne (jeżeli będzie wymagane): - Projekt badań geotechnicznych - Dokumentacja badań podłoża gruntowego - Projekt geotechniczny | 6 m-cy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia….. | 1 egz. | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia
| 2.1.2 | SP.40.20.00 - SP.40.50.00 | Opracowania geologiczne (jeżeli będzie wymagane): - Projekt robót geologicznych; - Dokumentacja geologiczno-inżynierska; - Dokumentacja hydrogeologiczna |  | 1 egz. | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia
| 2.2.1 | SP.10.30.10 | Materiały do decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz z uzyskaniem decyzji DŚU (jeżeli będzie wymagany) |  | 2 egz. | 1 egz. dla Zamawiającego + egz. do uzyskania decyzji
| 2.3 | SP.10.30.00 | Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami |  | 2 egz. | 1 egz. dla Zamawiającego + egz. do uzyskania decyzji
| 2.4 | SP.10.30.00 | Projekt budowlany |  | 2 egz. | 5 egz.
| 2.5 | SP.10.30.00 | Projekt oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń brd, łącznie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu |  | 2 egz. | 5 egz.
| 2.6 | SP.10.30.00 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego |  | 2 egz. | 5 egz.
| 2.7 | SP.30.10.00 SP.30.30.00 | Aktualizacja mapy do celów projektowania dróg z granicami ustalonymi wg. stanu prawnego oraz wznowieniem, wyznaczeniem i ustaleniem granic działek objętych mapą (jeżeli będzie wymagana). |  | 1 egz. | 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania
| 2.8 | SP.30.20.00 SP.30.30.00 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i formalno-prawna dla działek dzielonych i przechodzących w całości we władanie GDDKiA (Dokumentacja na etapie wniosku o wydanie decyzji ZRID) |  | 2 egz. | 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do wniosku o wydanie decyzji ZRID
Suma etap II:
ETAP III (PW+DP)
3 | 3.1 | SP.10.30.00 | Projekt wykonawczy | 10 m-cy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia….. | 1 egz. | 5 egz.
| 3.2 |  | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne |  | 1 egz. | 5 egz.
| 3.3 |  | Przedmiary robót (oddzielnie dla każdej branży) |  | 1 egz. | 5 egz.
| 3.4 |  | Dokumentacja przetargowa w składzie: - projekty wykonawcze wszystkich branż - przedmiar robót wszystkich branż (zbiorczy z podziałem na branże) - szczegółowe specyfikacje techniczne - kosztorys ofertowy |  | 2 egz | 2 egz.
| 3.5 |  | Kosztorys inwestorski |  | 1 egz. | 2 egz.
| 3.6 |  | Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD: egzemplarze w wersji nieedytowalnej (*. pdf) i edytowalnej (*.xls , *.doc , *.dgn , *.dxf) |  | po 2 egz. | -
Suma etap III:
ETAP IV
4 | 4.1 | SP.30.20.00 | Dokumentacja opisująca stan nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji ZRID, na dzień wydania decyzji ZRID tj. nabywanych pod budowę drogi oraz nieruchomości przeznaczonych do ograniczenia w korzystaniu | 2 m-ce od wydania decyzji ZRID | 1 egz. | 2 egz.
Suma etap IV:
ETAP V
5 | 5.1 | SP.30.20.00 SP.30.30.00 | Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości po uzyskaniu decyzji ZRID | 2 m-ce od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID | 1 egz. | 2 egz.
Suma etap V:
RAZEM ETAPY I - V netto (zł) =
Podatek VAT (23%) (zł) =
RAZEM ETAPY I - V brutto (zł) =
UWAGA: Płatność za składniki dokumentacji projektowej nie podlegające wykonaniu nie zostanie uwzględniona. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie opracowania objęte SWZ, a nie wyszczególnione w odrębnej pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych (wersja papierowa + elektroniczna). Podane ilości egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględniają ilości egzemplarzy Opracowań Projektowych lub elementów Opracowań Projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa obejmuje wykonanie wszystkich opracowań i czynności objętych SWZ, a nie wyszczególnionych w odrębnej pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych.
Tabela wyceny czynności nadzoru autorskiego
Poz. | Wyszczególnienie |  |  |  | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość (zł)
1 | Nadzory autorskie* |  |  |  |  | 10**
Razem nadzory autorskie netto (zł) =
Podatek VAT (23%) (zł) =
Razem nadzory autorskie brutto (zł) =
* - Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektantów na budowie/w siedzibie biura, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz.1 kol.5
** - szacowana liczba pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego
UWAGA: Płatność za nadzór autorski zostanie uwzględniona tylko w przypadku pobytu Projektanta na terenie budowy realizowanego na wezwanie Zamawiającego, w ramach nadzoru autorskiego.
*** Przy ocenie wartości procentowej limitów Zamawiający otrzymany wynik będzie zaokrąglał do dwóch miejsc po przecinku.
Zestawienie wycen dla porównania ofert
Poz. | Wyszczególnienie | [5 empty] | Wartość (zł)
1 | Wycena opracowań projektowych (elementów rozliczeniowych)
2 | Wycena czynności nadzoru autorskiego
RAZEM netto (zł) =
Podatek VAT (23%) (zł) =
Cena brutto (zł) =