PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA Nr ZP.273.1.43/…/2026

Zawarta w dniu …………….. 2026 r. we Włocławku, pomiędzy:

Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

NIP:  888-311-57-91, REGON: 910866778

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

- Romana Gołębiewskiego – Starostę Włocławskiego

- Karola Antoniego Matusiaka - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jolanty Sakowskiej

a

....................................... z siedzibą w .......................................................... działającą na podstawie......................................................................................................................................

NIP:  ………………………, REGON: ………………………………,

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

…………………………….zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru KRS,

łącznie zwane Stronami,

zwana dalej „Umową” w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 132-139 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.), zwana dalej „ustawa pzp” o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy/zamówienia i powinności Stron w tym zakresie.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji” w Kruszynie, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania, opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej SWZ), w tym Programem funkcjonalno-użytkowym (zwanym dalej PFU) wraz z dokumentacją projektową (zwaną  dalej także Projektem budowlanym) [zał. nr 1 do Umowy], łącznie stanowiącymi „Opis przedmiotu zamówienia”, z zastrzeżeniem  ust. 2 poniżej,  na podstawie którego Wykonawca sporządził Ofertę stanowiącą integralną część Umowy [zał. nr 2 do Umowy] i sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) [zał. nr 3 do Umowy]  w  terminie, o  którym mowa  w § 10 ust. 3; którego przedmiotem jest budowa kompletnego obiektu budowlanego Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie,  ul. Szybowcowa na nieruchomości składającej się   działek o numerach ewidencyjnych 320/16, 320/19, 320/21 oraz na części działki nr 320/17, obręb 0012 Kruszyn, jednostka ewidencyjna: 041813_2 Włocławek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418, ze zm.) zwanej dalej „upb” [Przedmiot zamówienia lub Zadanie].

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Opis przedmiotu zamówienia, który obejmuje PFU  oraz Projekt budowlany jest autorstwa Pracowni Architektonicznej Mariusz Szczuraszek, ul. Szkolna 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski objęty jest jego prawami pokrewnymi oraz wymaga jego zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do chwili oddania obiektu do użytkowania. Zakres opisanych wyżej uprawnień Wykonawca powinien uzyskać bezpośrednio u twórcy.

- PFU wraz z Projektem budowlanym stanowi własność Zamawiającego i nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do innych celów niż realizacja Umowy.

- Zakres Umowy w szczególności obejmuje wykonanie projektów technicznych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych [STWiORB], kosztorysów we wszystkich branżach szczególności w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej oraz sieci i przyłączy zewnętrznych, a także uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych jeżeli będą wymagane [Dokumentacja lub Usługi] oraz wykonanie kompletnego obiektu budowlanego obejmującego w szczególności budowę: boisk: do piłki nożnej, do piłki plażowej, kortów tenisowych i budynku basenowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą, zakończoną uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 [Roboty lub Obiekty] w kolejności ustalonej w § 10.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres rzeczowy Umowy z należytą starannością, obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w upb i jej przepisach wykonawczych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, normami oraz opiniami i ustaleniami z Zamawiającym, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  i doświadczenie. Wykonawca posiada doświadczenie i wykona Roboty pracownikami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak określone w Umowie.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością, na której wykonywane będą Roboty. Kolidujące budynki i zagospodarowanie terenu należy rozebrać i/lub przenieść zgodnie     z przepisami prawa oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym przy czym Wykonawca przyjmuje                     do wiadomości, że  Roboty odbywać się będą w sąsiedztwie istniejących i użytkowanych przez osoby trzecie budynków.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie Robót przed przystąpieniem do projektowania w tym co najmniej jednej w obecności Zamawiającego. Wykonawca następnie na  piśmie oświadczy,  że zapoznał się z terenem, na którym będą wykonywane Roboty i sąsiadującymi nieruchomościami oraz zakresem Usług i Robót.

- Materiały i urządzenia użyte do realizacji Umowy muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.     z 2021 r., poz. 1213, ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, art. 10 upb, a także wymaganiom jakościowym określonym w Opisie przedmiotu zamówienia i Dokumentacji oraz wymaganiom określonym w dokumentach, o których mowa w § 6. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy, których mowa wyżej muszą mieć zapewnioną odpowiednią trwałość i muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje, świadectwa, atesty, aprobaty techniczne i tym podobne standardy.

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest również:

- uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego projektów technicznych, o których mowa             w ust. 3 przed rozpoczęciem Robót  po  uprzedniej realizacji  postanowień   § 2  ust. 1,

- pełnić nadzór autorski w okresie realizacji Robót wraz z zatwierdzeniem ewentualnych zmian w odniesieniu do wydanych pozwoleń na budowę,

- przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne wraz                               z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych  do Dokumentacji, na zasadach określonych  w §9,

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - niezwłocznego  (liczonego  od daty zawarcia Umowy ) przystąpienia do realizacji Przedmiotu zamówienia;

  - informowania w udokumentowany sposób w trybie opisanym w   ust. 12 poniżej i na bieżąco Zamawiającego o stanie realizacji Umowy w tym o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu ich wykonania;

  - uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez nadzór inwestorski zwany dalej także „Inżynierem kontraktu” lub Zamawiającego dotyczących realizacji Przedmiotu umowy .

- Na pisemne żądanie, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, jeżeli okażą się niezbędne do jej wykonania w  tym przed instytucjami i organami administracji publicznej w celu pozyskania materiałów, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wszelkie zastrzeżenia i ustalenia dotyczące realizacji Umowy będą przekazywane na piśmie pod wskazane w Umowie adresy. Pisma przesłane za pomocą poczty elektronicznej, uważa się za dostarczone, gdy ich odbiór został potwierdzony przez drugą stronę. Adresat, na żądanie strony, ma obowiązek potwierdzić odbiór otrzymanego pisma.

- Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

- zaakceptowanie Dokumentacji, w tym w trybie ust. 8 pkt 1 powyżej,

- protokolarne przekazanie terenu Robót,

- wskazanie miejsca dla potrzeb zaplecza Wykonawcy, jeśli zajdzie taka potrzeba,

- ustanowienia Inżyniera kontraktu,

- dokonanie odbioru Przedmiotu zamówienia w terminie, trybie i na warunkach ustalonych                   w Umowie,

- terminowa zapłata Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem warunków odnoszących się do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

- Zadanie planowane jest do realizacji w tym częściowego finansowania w ramach:

1) Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich 2025,

2) Programu modernizacji kompleksów tenisowych 2025,

3) Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2025.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z aktualnymi dokumentami programowymi, o których   mowa  wyżej dotyczącymi realizacji Zadania  oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm”tj. dosłownie „Nie czyń poważnych szkód - środowisku”) w zakresie następujących celów środowiskowych: 1) „Łagodzenie zmian klimatu”, 2) „Adaptacja do zmian klimatu”, 3) „Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich”, 4) „Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling”, 5) „Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola” , 6) „Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów”.

W związku z tym Wykonawca na każdym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia w tym na etapie wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi, m.in. w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi, zobowiązuje się w szczególności do:

  - przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego dotyczących ochrony środowiska, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

  - przestrzegania obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, w tym Rozporządzenia (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, które ustanawia zasady DNSH, a także innych mających zastosowanie przepisów prawa UE;

  - wdrożenia/stosowania rozwiązań technologicznych i operacyjnych, które zapobiegają i/lub minimalizują powstawanie odpadów podczas realizacji Przedmiotu zamówienia; obejmuje to stosowanie materiałów i technologii pozwalających na redukcję ilości odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie;

  - zgodnego z przepisami zagospodarowania powstałych odpadów, w tym ich segregacji, recyklingu oraz bezpiecznego składowania, z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych  w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r., poz. 1587, ze zm.);

  - stosowania sprawnych technicznie urządzeń i technologii, które minimalizują ryzyko wycieków substancji szkodliwych do środowiska gruntowo-wodnego; wszelkie prace muszą być prowadzone z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych, takich jak systemy retencji i oczyszczania wód opadowych, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych,

  - stosowania technologii i procesów, które ograniczają emisję gazów cieplarnianych oraz innych substancji zanieczyszczających powietrze; Obejmuje to zarówno wybór niskoemisyjnych materiałów, jak i efektywne zarządzanie logistyką podczas realizacji Przedmiotu zamówienia.

  - wykorzystania nowoczesnych technologii energetycznych, które minimalizują zużycie energii i ograniczają emisję szkodliwych substancji do atmosfery, zgodnie z normami unijnymi i krajowymi;

  - realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi i normami środowiskowymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym; Obejmuje to stosowanie norm związanych z ochroną środowiska oraz przestrzeganie wytycznych technicznych dotyczących produkcji, budowy, montażu, dostawy i napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu prawidłowego, kompletnego i nadającego się do używania Przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy (oraz załączników) i w terminie w niej określonym.

- Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji Umowy.

§2. Dokumentacja

1. Wykonawca wykona Dokumentację w terminach umożliwiających osiągnięcie wymaganych               w Opisie przedmiotu zamówienia efektów rzeczowo-finansowych w kolejnych latach realizacji Zadania (sukcesywnie dla Obiektów objętych Przedmiotem zamówienia  w  terminach, o  których  mowa w  §10) i prawidłowo, zgodnie z zapisami Umowy, wytycznymi zawartymi  w Opisie przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych w szczególności czy:

- zastosowano rozwiązania  standardowe skutkujące optymalizacją kosztów,

- materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie zapewnią niskie koszty eksploatacji i utrzymania Obiektu przy utrzymaniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia. Wykonawca pozyska na swój koszt wszelkie niezbędne materiały do projektowania, ekspertyzy, badania, pomiary.

2. Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, umożliwiające późniejszą eksploatację,                a w szczególności obowiązującymi przepisami prawnymi: upb, rozporządzenia Ministra Rozwoju                   z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.                   z 2022 r., poz. 1679, ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                      w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458, ze zm.).

3. Przy sporządzaniu Dokumentacji należy zaprojektować rozwiązania uwzględniające wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację, w następujących formach:

- w formie papierowej – w postaci jednorodnych, zwartych, trwale zszytych, jednotomowych lub wielotomowych opracowań – w ilości wynikającej z Opisu przedmiotu zamówienia,

- w formie elektronicznej – w ilości i formatach wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia.

5. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia urzędowe i branżowe, opinie oraz sprawdzenia rozwiązań projektowych wymagane przepisami obowiązującego prawa w tym w opinie w trybie upb.

6. Do Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności Dokumentacji w formie papierowej z Dokumentacją w formie elektronicznej.

    - Dokumentacja musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest w stanie kompletnym.

    - Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowania objęte Dokumentacją do akceptacji. Przekazanie i odbiór Dokumentacji nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

    - Zamawiający sprawdzi i zaakceptuje otrzymaną Dokumentację, z zastrzeżeniem ust. 10, w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

    - Zamawiający odmówi akceptacji otrzymanej Dokumentacji, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru prace wykonane niezgodnie z treścią Umowy lub zasadami wiedzy technicznej, wyznaczając ostateczny termin dostarczenia poprawionych opracowań. Ustęp 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

    - Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to § 6 ust. 5-6 stosuje się odpowiednio.

    - Protokół odbioru Dokumentacji, o którym mowa w ust. 9, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne wykonanej Dokumentacji.

    - Dokumentacja nie podlega odrębnej zapłacie i będzie rozliczana w ustalonych Umową płatnościach za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

    - Odbiór Dokumentacji i podpisanie protokołu przez Zamawiającego, jeżeli Opis przedmiotu zamówienia nie stanowi inaczej jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na realizację Robót przez Wykonawcę. Równoznaczne ze zgodą jest przekazanie Wykonawcy przez   Zamawiającego terenu  Robót  co  powinno  nastąpić niezwłocznie po  podpisania protokołu odbioru Dokumentacji, a Wykonawca ów teren przejmie.

§3. Roboty

- Wykonawca wykona Roboty terminowo i prawidłowo, zgodnie z zapisami Umowy, wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, sporządzoną Dokumentacją, wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, zaleceniami Inżyniera kontraktu, zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami.

- Wszystkie wykonywane Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością,                  z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegając upb oraz aktów wykonawczych.

- Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:              1/  opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21a upb oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126, ze zm.) ;

2/ Program zapewnienia  jakości ;

3/ Projekt zagospodarowania placu budowy  oraz

4/  Projekt organizacji robót.

- Najpóźniej w dniu przekazania mu placu budowy Wykonawca złoży oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierowników robót; Wykonawca zapewni na czas trwania Robót kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa  w art. 12 ust. 1 pkt 2 upb do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne i kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt upb do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne; instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważne; inżynieryjnej drogowej lub równoważne. Skierowane przez Wykonawcę do realizacji Robót w/w osoby muszą posiadać minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i zadeklarowane w Ofercie doświadczenie, na podstawie którego ofercie Wykonawcy zostały przyznane punkty  przy wyborze  Wykonawcy .

- Do obowiązków Wykonawcy należy szczególności:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

- zabezpieczenie najbliższego otoczenia placu budowy przed uszkodzeniem z zapewnieniem dojazdu i dojścia do istniejących budynków w otoczeniu tereny budowy;

- wykonywania Robót również popołudniami, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy w przypadku zaistnienia takiej konieczności czy prowadzenie Robót w systemie wielozmianowym, jeśli wystąpi  taka potrzeba;

- wykonanie zasilania placu budowy w media niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia,

- zorganizowanie zaplecza budowy, ponoszenie kosztów jego eksploatacji ,  utrzymania i  ochrony tj. uiszczanie opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy i koszty ochrony;

- utrzymanie w należytej sprawności ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia Robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia w  związku z Robotami w tym ruchu pojazdów;

- ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy;

- użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- nadzór i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów p. poż., przepisów sanitarnych, dotrzymując obowiązujące normy natężenia hałasu w trakcie wykonywania Robót;

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego lub jego przedstawicieli/Inżyniera kontraktu  o wykonaniu robót zanikających;

- bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie dwóch dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostałych zapisów Umowy rozumie się dni: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia; Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Dokumentacji oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Materiały i wyroby muszą być fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 upb, a także wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji.

- posiadanie i okazanie na każde żądanie Zamawiającego/Inżyniera kontraktu w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatów,  deklaracji, świadectw, atestów i aprobat;

- składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w tym pochodzących z wykopów                w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jeśli będzie taka potrzeba;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialność za Podwykonawców w tym za plac budowy z chwilą jego przekazania, w szczególności  w zakresie, o  którym mowa w § 4;

- zapewnienie przeprowadzenia prób, pomiarów, specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji w sposób i w terminie uzgodnionym                  z Zamawiającym;

- przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie uruchomienia i pracy zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji sposób i w terminie uzgodnionym                  z Zamawiającym;

- uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia;

- powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu Robót w tym rejestracja dziennika budowy i zgłoszenia gestorom sieci zamiaru wykonania przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, przyłączy elektroenergetycznych, przyłączy gazowych, przyłączy telekomunikacyjnych oraz odpowiednie powiadomienie/zgłoszenie właściwych organów i instytucji o zakończeniu Robót;

- naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz budowli/urządzeń/elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych działań lub zaniechań Wykonawcy;

- naprawienie na własny koszt po zakończeniu Robót ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych oraz innych szkód wynikłych w trakcie ich realizacji;

- doprowadzenie po zakończeniu Robót elementów nieobjętych zakresem Przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia Robót poza zakres wynikający ze zwykłego  zużycia;

- przywrócenie na własny koszt terenu przyległego do placu budowy do stanu pierwotnego poza zakres wynikający ze zwykłego zużycia;

- uporządkowanie terenu budowy po wykonanych Robotach w terminie nie późniejszym niż termin przeprowadzenia odbioru końcowego [Odbiór  końcowy] wykonanych Robót;

- umieszczenia tablic/y informacyjnych Zadania zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązujących beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dostęp do informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja) z uwzględnianiem programów, o których mowa    w  § 1 ust. 14;

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Obiektu z zastrzeżeniem terminu z § 10 ust. 1, w tym uzyskanie w tym terminie stosownych decyzji od jednostek zobowiązanych do odbioru i wydania stanowiska odpowiednio: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Konserwatora Zabytków, itp. jeżeli wystąpi taka konieczność oraz zezwolenia Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację zamontowanych w  urządzeń;

- zgłoszenie wykonania Robót do odbioru wraz z przedłożeniem wszelkich dokumentów odbiorowych,

- aktualizacja Harmonogramu na wniosek Zamawiającego;

- Wszystkie niezbędne badania, testy materiałów Wykonawca wykonuje na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające i:

- wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy Robót są niezgodne z Umową – koszty badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę;

- jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub Roboty są zgodne z Umową – koszty badań obciążą Zamawiającego.

Podstawą  rozliczeń między Stronami  będzie faktura wystawiana przez  jednostkę badawczą  wzajemnie uzgodnioną.

§ 4.Odpowiedzialność za plac budowy

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szczególności poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych Robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i dozorować plac budowy w czasie prowadzenia Robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane Roboty od momentu przejęcia placu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi Robotami i w tym zakresie zwolni Zamawiającego   od ewentualnych roszczeń zgłaszanych w każdym trybie.

§5.  Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojej działalności przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej do wysokości kwoty odszkodowawczej ……………………… zł (kwota brutto za wykonanie z Oferty) za jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres wykonywania Robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) [Ubezpieczenie].

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- teren budowy, roboty budowlane, obiekty, budowle, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzoną działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Zakres oraz warunki Ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca, jak również podwykonawcy, są zobowiązani do przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujący czas realizacji Przedmiotu zamówienia.

- Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie polis ubezpieczeniowych wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia obowiązującymi u danego ubezpieczyciela w powyższym zakresie odpowiadające wymogom określonym w niniejszym paragrafie wraz z dowodami ich opłacenia .

- Brak Ubezpieczenia,  rozumiany także jako naruszenie zapisu z ust. 4 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie do 30  dni od powzięcia przez Zamawiającego     wiedzy o wystąpieniu powyższych okoliczności.

§6. Odbiory Robót

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą na bieżąco przez Inżyniera kontraktu po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego lub jego umocowanego  przedstawiciela. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór częściowy i Odbiór końcowy, zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego lub jego    umocowanego przedstawiciela oraz potwierdzeniem wykonania robót do odbioru częściowego lub końcowego przez Inżyniera kontraktu stosowym wpisem do dziennika. Odbiory częściowe związane będą z kolejno zamykanymi technologicznie i funkcjonalnie etapami Robot faktycznie wykonanych zgodnie z wymaganymi w Opisie przedmiotu zamówienia efektami rzeczowo-finansowymi w kolejnych latach realizacji Zadania oraz Harmonogramem, pod nadzorem Inżyniera kontraktu oraz w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru pogwarancyjnego przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, o czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej na 14 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.

- Z czynności odbioru częściowego, Odbioru końcowego oraz odbioru pogwarancyjnego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- ale umożliwiają użytkowanie Obiektu Zamawiający może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy,

- i uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy; termin wykonania Umowy nie ulega wówczas przedłużeniu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca najpóźniej w dniu Odbioru końcowego przedłoży Dokumenty odbiorowe zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, kosztorys powykonawczy, dokumentację powykonawczą, protokoły specjalistycznych odbiorów, pozwolenie na użytkowanie Obiektu, które stanowić będą załącznik do protokołu odbioru końcowego oraz wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań instalacji, karty przekazania odpadów, gdy odpady wymagają takiej dokumentacji, gwarancje, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty na materiały wbudowane, instrukcje obsługi i eksploatacji, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, instrukcje z wyłączania z eksploatacji, instrukcje postępowania awaryjnego i usuwania usterek, środki ostrożności, wykazy zalecanych części zapasowych, schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, wykaz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji urządzeń, wyposażenia Przedmiotu zamówienia z informacją o wykonaniu, częstotliwości i terminie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i sprawności techniczno-eksploatacyjnej na podstawie DTR i zaleceń producentów. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru częściowego przedłoży w/w Dokumenty odbiorowe, w zakresie którym mają zastosowanie i mogą być już przedłożone.

- Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego lub częściowego do czasu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 7.

- Do momentu dokonania Odbioru końcowego i przekazania wykonanych Robót Zamawiającemu, ryzyko utraty lub uszkodzenia sprzętu i urządzeń oraz wykonanych Robót obciąża Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 10.

- Termin okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie swój bieg po Odbiorze końcowym robót, z zastrzeżeniem, że bieg terminu okresu gwarancji i rękojmi w zakresie Przedmiotu zamówienia dla którego zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 nastąpi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie rozpocznie się po jego uzyskaniu.

- Po dacie Odbioru końcowego rozpocznie swój bieg termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 15 ust 2.

§7. Nadzór autorski

- Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 7, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże podczas wykonywania Robót na podstawie Dokumentacji w szczególności poprzez bieżącą i niezwłoczną wymianę korespondencji pocztowej i elektronicznej bez ograniczeń oraz uczestniczenie w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż uczestniczenie w spotkaniach wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie dzieła, określonych                           w szczególności w art. 638 w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, ze zm.) zwanej dalej „kc,” nie będzie traktowane jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego.

- Pełnienie nadzoru autorskiego rozpocznie się w dniu rozpoczęcia Robót, realizowanych na podstawie Dokumentacji i trwać będzie do dnia Odbioru końcowego Robót.

- Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach nadzoru autorskiego, należy pełen zakres czynności określonych w przepisach upb, a w szczególności:

- uzupełnianie Dokumentacji,

- czuwanie podczas wykonywania Robót, realizowanych na podstawie Dokumentacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją,

- stwierdzanie w toku wykonywania Robót zgodności ich realizacji z Dokumentacją,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań,

- opiniowanie badań geologicznych oraz innych opracowań gruntowych, związanych z Zadaniem,

- uzgadnianie z Zamawiającym, Inżynierem kontraktu oraz Wykonawcą Robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera kontraktu,

- udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,

- uczestniczenie – na wezwanie – w Odbiorach (częściowym i końcowym), komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- udzielanie wszelkich wyjaśnień merytorycznych na wezwanie właściwych organów nadzoru budowlanego w zakresie wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień Dokumentacji w terminie wskazanym przez ten organ.

- Wszystkie czynności  w  tym sporządzone w ich realizacji dokumenty powinny być wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania pisemnego listownie lub za pomocą poczty elektronicznej zawiadomienia o konieczności przybycia.

- Do Wykonawcy będzie należało również dokonywanie, na polecenie Zamawiającego, wszelkich wyjaśnień oraz sporządzanie analiz i opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji Robót.

§8. Informacje ogólne

- Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277, ze zm.) tj. pracowników fizycznych i wykonywania przez nich robót: ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich, wykończeniowych, dekarskich, blacharskich, instalacyjnych, montażowych i brukarskich.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy złożenie dokumentów celem weryfikacji zatrudnienia osób na umowę o pracę:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osób) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu Robót (placu budowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w każdym czasie realizacji Przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego Roboty Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru Zadania, z uwagi na fakt, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania  swoim  staraniem  i  na  swój  koszt.

§ 9. Prawa autorskie

1. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do wszelkiej Dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Umowy, zwanych dalej także: „Utworami”, w tym prawo do ich przeniesienia i nie będą one obciążone prawami osób trzecich – zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 24, ze zm.) zwanej dalej „upapp”.

2. Wykonawca w ramach Umowy i Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworów co najmniej na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

3. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca udziela także Zamawiającemu zgody na korzystanie z Utworów dla celów niekomercyjnych i niezarobkowych.

4. Z chwilą zapłaty Wynagrodzenia w tym części Wynagrodzenia, zgodnie z § 12 obejmującej dany utwór, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, obejmujących w szczególności:

- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;

- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób aby dostęp do Utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

- wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

- rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;

- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;

- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

- opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu Utworu;

- nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe;

- równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

- publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie, w szczególności w kinach, na pokładach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach, na wszelkich pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni.

W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy i Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na jego wezwanie w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak w niniejszej Umowie.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

6. Ilekroć w Umowie mowa jest o Utworach lub przeniesieniu praw lub udzielaniu zgód do Utworów, zapisy te w równym stopniu dotyczą:

- Utworu jako całości, jego dowolnych fragmentów, elementów lub składników;

- każdej wersji Utworu lub jego części lub elementu, niezależnie od etapu prac na którym powstał;

- opracowań Utworów, jego skrótów, przeróbek zmian, odświeżenia, inspiracji, animacji, wyobrażeń przestrzennych;

- obszaru całego świata, bez ˙żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych, czasowych i jakichkolwiek innych, lub na rzecz osób trzecich.

7. Przeniesienie praw i udzielenie zgód obejmuje każdy możliwy, choćby potencjalnie, sposób korzystania z Utworów.

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich (do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej) do Utworów bądź ich części wraz z prawem udzielania dalszych zezwoleń.

9. W przypadkach, w których którykolwiek z Utworów jest programem komputerowym lub modyfikacją programu komputerowego, przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego następuje w zakresie określonym w art. 74 ust. 4 upapp.

- W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w ramach praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający może udzielać prawa do korzystania z Utworów na zasadach wolnych licencji.

- W przypadku zlecania przez Wykonawcę części zadań objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie zawartej z podmiotem klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów stworzonych przez ten podmiot w ramach wykonywania umowy z Wykonawcą na Wykonawcę, a także klauzulę obejmującą przeniesienie na Wykonawcę wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich utworów stworzonych przez ten podmiot w ramach wykonywania umowy z Wykonawcą. Zdanie poprzedzające znajduje także analogiczne zastosowanie do pracowników Wykonawcy oraz wszelkich podmiotów trzecich jakim Wykonawca może ewentualnie powierzyć cześć realizacji zadań objętych Umową.

§10. Terminy Umowne

- Termin wykonania Zadania ustala się do 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do ……………… ., z  zastrzeżeniem, że wymaga się aby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  poszczególnych  części  Obiektu  nastąpiło w następujących terminach:

- boisk: do piłki nożnej, do piłki plażowej, korty tenisowe z budynkiem sanitarno-szatniowym i budynkami technicznymi do 10 listopada w 2027 r. z zastrzeżeniem terminów określonych  w ust.  2 pkt 1  i  2 poniżej;

- kompletnego Obiektu Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w tym budynek basenowy oraz pozostały zakres Przedmiotu zamówienia do 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający w związku z planowanym dofinansowaniem Zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 3 różnych wniosków wymaga aby realizacja Robót w poszczególnych latach umożliwiała osiągniecie kolejno następujących efektów rzeczowo-finansowych:

  - boisko do piłki nożnej oraz minimum 50% zakresu budynku sanitarno-szatniowego i budynek techniczny - w 2026 r.,

  - korty tenisowe, boiska do piłki plażowej oraz pozostały zakres budynku sanitarno-szatniowego i budynki techniczne - w 2027 r.,

  - budynek basenowy oraz pozostały zakres Przedmiotu zamówienia w terminie do 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych części Przedmiotu zamówienia określa sporządzony w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram.

- Każda zmiana Harmonogramu, która nie powoduje przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia wymaga pisemnej akceptacji Inżyniera kontraktu i zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę niezwłocznie, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

- Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu zamówienia, o  którym  mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 musi być wprowadzona aneksem do Umowy.

- Przed podpisaniem aneksu, o którym mowa w ust. 5 zmieniającego termin wykonania Umowy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram.

- W przypadku zmiany Harmonogramu wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Strony w dokonują jego aktualizacji na zasadzie porozumienia.

§11. Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem”, niezmienne                            w okresie ważności Umowy (z zastrzeżeniem §18 i  właściwych zapisów w  §19), zgodnie z SWZ, wybraną Ofertą wyrażające się kwotą: 
brutto: ................... zł (słownie: ............................../……....................................................), w tym netto: …………zł (słownie: ............................................................................................................), VAT …% ………………zł (słownie: .........................................................................................).

- Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawcę.

- Kwota Wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Zadania wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia i inne koszty niezbędne do jego wykonania, w szczególności:

podatek od towarów i usług VAT, koszty wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym: koszty bezpośrednie, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r., poz. 1773, ze zm.), ogólne budowy, prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednie, zysk, podatki, opłaty, koszt wykonania wymaganych Dokumentacji, koszty sprawdzenia rozwiązań projektowych, koszty pozyskania wszystkich materiałów, informacji i danych potrzebnych do wykonania Dokumentacji, koszty badań, uzgodnień w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Dokumentacji i realizacji robót budowlanych w oparciu o tę Dokumentację, koszt mapy do celów projektowych, koszt przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów, praw pokrewnych i praw zależnych, koszt świadczenia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi Robotami, sporządzenia Informacji/planu BIOZ, PZJ, Projektu zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robót, koszty dostarczenia i zabezpieczenia materiałów budowlanych i urządzeń (montaż, instalację, uruchomienie), koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wynikające z warunków i utrudnień w realizacji Robót związanych z sąsiedztwem użytkowanych budynków, lokalizacją i wielkością terenu Robót, koszty utrzymania i likwidacji zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), zastosowanych materiałów i technologii oraz pracy sprzętu, koszty oznakowania Robót na czas wykonywania, koszty zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie Robót,  koszty naprawy ewentualnych szkód na terenie robót spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, usuwania na swój koszt kolizji niewymagających wykonania dodatkowych niezbędnych opracowań lub uzgodnień, usunięcia i utylizacji odpadów, koszty usunięcia materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki, koszty wykonania wszelkich prób, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia i koszty nadzorów i odbiorów, itp., koszty sporządzenia dokumentów z wykonania Robót, koszty uzgodnień i opłat związanych z budową, zarejestrowania urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację i pokrycie związanych z tym kosztów, koszty bieżącej obsługi geodezyjnej robót, koszt robocizny, koszty transportu, koszty udzielonej gwarancji i rękojmi, opłaty, cła, akcyzę oraz innych elementów Przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia, niewymienione powyżej, a konieczne do wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji powykonawczej obejmującej instrukcje obsługi i eksploatacji, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, koszty przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, koszty wymaganych przepisami prawa corocznych przeglądów przez cały okres rękojmi i gwarancji.

§12. Rozliczenia i płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej, płatnych w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów - złożonych  zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z wymaganymi w Opisie przedmiotu zamówienia efektami rzeczowo-finansowymi w kolejnych latach realizacji Zadania oraz Harmonogramem, w którym Strony w szczególności określą, które elementy Przedmiotu zamówienia będą podlegały odbiorowi częściowemu  w  trybie   opisanym   w   §  10  ust.  3.

2. Rozliczenie częściowe w oparciu o protokoły odbiorów częściowych Przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych wystawionych:

- w 2026 r. jedna faktura do 10 listopada 2026 r. w oparciu o protokół odbioru częściowego Przedmiotu zamówienia obejmującego  wykonanie co najmniej :boiska do piłki nożnej oraz minimum 50% zakresu rzeczowego budynku sanitarno-szatniowego i cały budynek techniczny,

- w 2027 r. 2 faktury odpowiednio do 10 maja 2027 r. i 10 listopada 2027 r.  w oparciu o protokoły odbiorów częściowych Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że faktury   wystawione  w 2027 r. obejmą łącznie minimalny  zakres  rzeczowy: korty tenisowe, boiska do piłki plażowej oraz pozostały zakres budynku sanitarno-szatniowego i budynki techniczne,

- w 2028 r. 2 faktury odpowiednio do 10 maja 2028 r. i 10 listopada 2028 r.  w oparciu o protokół odbioru częściowego Przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że druga faktura częściowa w tym roku r. będzie wystawiona wyłącznie w przypadku gdy termin wykonania Zadania przypadać będzie po 10 listopada 2028 r.;

3. Rozliczenie końcowe w oparciu o protokół odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT końcowej za wykonanie Przedmiotu zamówienia. Faktura VAT końcowa wystawiona będzie na kwotę Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur VAT częściowych. Faktura VAT końcowa nie może wynosić więcej niż 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11.

4. Faktury będą wystawione na:

- Nabywcę: Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, NIP: 888-311-57-91

- Odbiorca/Płatnik: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

5. Faktury tradycyjne przekazane będą na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, 
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których  mowa w ust. 1 za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania i przesłania ich do Zamawiającego drogą elektroniczną korzystając z systemu teleinformatycznego pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl; Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe we Włocławku; Rodzaj adresu PEF: NIP; Adres PEF: 8882403080

- Do faktury VAT należy załączyć (w przypadku faktury składanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczyć do Zamawiającego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

- zestawienie ilościowe i wartościowe wykonanego Przedmiotu zamówienia. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inżyniera kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiającego,

- komplet Dokumentów odbiorowych, jeżeli dotyczy,

- dowód/dowody potwierdzający/potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 19, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 kc, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany Przedmiot zamówienia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że będą realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. splitpayment) z zastrzeżenie ust. 10.

- Podzielną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2024 r., poz. 1646, ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§13. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

      - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

      - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9;

      - zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia (tj. dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia, usługi transportowe i usługi projektowania i kierowania Robotami oraz nadzorów nad Robotami). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 8-17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się kc, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.

§14. Rękojmia i Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot zamówienia na okres ……......lat od chwili odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i §6 ust. 10 oraz zapisów Opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie, z którym na wybrane elementy Przedmiot zamówienia Wykonawca udziela dłuższych okresów gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela minimum 2 lata gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie i urządzenia, która liczona będzie od chwili odbioru końcowego, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 oraz, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielonej przez producenta. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości Zamawiającemu będzie w stosunku do Wykonawcy przysługiwać 2 - letnie uprawnienie z tytułu rękojmi za wady na dostarczone wyposażenie i urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego złożyć Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, że  wykonany Przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

- W okresach wskazanych w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych protokolarnie wad Przedmiotu zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego po zasięgnięciu stanowiska Wykonawcy, liczonym od daty pisemnego drogą elektroniczną lub listowną powiadomienia Wykonawcy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu zamówienia była już dwukrotnie naprawiana – do wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wady i wyznaczeniu terminu dodatkowego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad, ust. 5  stosuje  się odpowiednio.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z ust. 4 Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią i gwarancją, termin rękojmi i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub naprawienia rzeczy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminach  określonym w ust. 1 i 2, jeżeli zgłaszał wadę przed ich upływem.

- Termin udzielonej gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady lub usterki nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi, określonym w ust. 1 i 2 jest zobowiązany do przeprowadzenia corocznego przeglądu gwarancyjnego, obejmującego sprawdzenie stanu Przedmiotu zamówienia i wszystkich elementów wyposażenia, urządzeń i instalacji, w tym naprawę/wymianę uszkodzonych/zużytych elementów w całym okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, powiadamiając Wykonawcę (pisemnie drogą elektroniczną lub listowną) na 14 dni przed planowanym przeglądem gwarancyjnym.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego. Niestawienie się Wykonawcy lub jego przedstawicieli na przeglądzie gwarancyjnym nie będzie wpływać na ważność ustaleń dokonanych przez Zamawiającego. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub jego przedstawicieli, Zamawiający niezwłocznie prześle egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego.

- W przypadku awarii Przedmiotu zamówienia czas reakcji serwisu wyniesie maksymalnie 12 godzin od momentu zgłoszenia (przyjazd na wezwanie). Wykonawca zapewnia dostępność infolinii serwisowej 7 dni w tygodniu całodobowo.

- Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego jest równoznaczny z przyjęciem zgłoszenia.

- W przypadku awarii Przedmiotu zamówienia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych) czas naprawy wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia.  W przypadku, w  którym konieczne jest sprowadzenie części zamiennych, termin naprawy będzie określał Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą- maksymalnie do 6 dni roboczych, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, dokonując odpowiedniego zapisu w protokole usunięcia awarii. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu usunięcia awarii.

- W przypadku nie usunięcia awarii w terminach określonych w  ust. 15 , Zamawiający może dokonać zlecenia usunięcia awarii podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 5  stosuje się odpowiednio. Usunięcie przez osoby trzecie awarii nie powoduje utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia: trzykrotnej awarii w okresie 6 m-cy, tj. tzw. wady nieusuwalnej Przedmiotu zamówienia lub innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić wyposażenie lub urządzenie na nowe o parametrach i właściwościach nie gorszych niż urządzenie zastępowane. W szczególnie  uzasadnionych  okolicznościach  Zamawiający   może wyrazić  zgodę na odstąpienie od wymiany wyposażenia lub urządzenia  na  nowe na  rzecz wymiany wadliwej części/modułu.

- Usługi związane z zapewnieniem gwarancji i rękojmi, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta wyposażenia lub urządzenia.

- Jakiekolwiek Szczegółowe warunki gwarancji nie mogą uzależniać uprawnień Zamawiającego od jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Wykonawcy, producenta materiału/wyposażenia lub urządzenia lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w całym okresie gwarancji i rękojmi.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada, która wystąpi w  okresie  gwarancji  lub  rękojmi   stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania zabezpieczenia w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- W przypadku wydłużenia okresu gwarancji, okres rękojmi ulega wydłużeniu do czasu ustania odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z tytułu gwarancji.

- W przypadku wydłużenia okresu rękojmi, okres gwarancji ulega wydłużeniu do czasu ustania zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi.

§15. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „Zabezpieczeniem” w formie ................ w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w Ofercie, co stanowi kwotę: .......... zł (słownie: .......................)

- W przypadku należytego wykonania Przedmiotu zamówienia 70% zabezpieczenia w kwocie: ……. zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 i 12.

- Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: …….. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi - tj. ……lat.

- Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określoną w ust.  3, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 18 ust. 2 pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w treści art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy pzp, a następnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 18 ust. 2 pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy:

- oryginał aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8 Umowy, będzie skutkowało karą umowną, o której mowa w treści § 20 ust. 1 pkt 11 lub odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 7.

§16. Funkcje osób realizujących Umowę

- Wykonawca zapewnia wykonanie Dokumentacji i kierowanie Robotami objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z Oferta Wykonawcy a w szczególności osoby muszą posiadać minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i zadeklarowane w Ofercie doświadczenie, na podstawie którego ofercie Wykonawcy zostały przyznane punkty.

- Ze strony Wykonawcy Dokumentację będą wykonywać osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania:

- w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...……… [Główny Projektant];

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...………;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………………..; nr tel.: ………….; upr. bud. nr: ……………. do ………………………………;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: …………….; nr tel.: ……….; upr. bud. nr:  ……………… do …………………………………………………….;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ……  do ……….;

- w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ……  do ……….

- Funkcje nadzorcze nad Robotami ze strony Wykonawcy pełnić będą osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami:

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………… nr tel.: ………..; upr. bud. nr: …………. do ………………….. [Kierownik Budowy];

- kierownik robót w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ………………. do ………...………;

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.: …………; upr. bud. nr: ………….. do ………………….;

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważnej w osobie: ………………….; nr tel.: ………………….; upr. bud. nr:  ……………….. do …….. ………………………;

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnej w osobie: …………………..; nr tel.: …………………; upr. bud. nr: …………..  do………………………………….

- kierownik robót w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważnej w osobie: ………..; nr tel.:……..; upr. bud. nr: ……  do ……….

- Ustanowiony  Kierownik Budowy/robót odpowiada za należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiązki określone w upb.

- Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inżyniera Kontraktu z uprawnieniami w specjalnościach:

1)	konstrukcyjno-budowlanej: ……………, nr tel.: …………..; upr. bud. nr: ……………… do ………………………………………….;

2)	instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ………., nr tel.: …………..; upr. bud. nr: …………….. do ………………………………………..;

3)	instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: …………………; nr tel.: ………………., upr. bud. nr: ……………….. do …………………….;

4)	instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: ……….., nr tel.: …………….; upr. bud. nr: …………………. do ………………………………………………….

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i wykonywanych Robót, związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na piśmie.

- Dodatkowo do wzajemnych kontaktów Strony ustalają: po stronie Zamawiającego: ………………………………...; tel.: …………………….; adres e-mail: …………………….; po stronie Wykonawcy: …………………..; tel. :……………….; adres e-mail: …………………….

§ 17. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację Przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

- gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia,

- niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 8,

- jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5, nie dokonał stosownego Ubezpieczenia,

- istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostanie naprawione w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego wezwania Wykonawcy przez   Zamawiającego  do usunięcia naruszenia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-9 odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części Umowy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy:

- gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru Przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru,

- gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą Umową na zapłatę faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Przedmiotu zamówienia w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane Usługi lub Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Usług lub Robót nie objętych Przedmiotem zamówienia, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca zgłosi do odbioru Usługi lub Roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu Robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru Usług lub Robót przerwanych oraz zapłaty Wynagrodzenia za Usługi i Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów według cen zakupu na realizację Przedmiotu zamówienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów Usług lub Robót,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu Robót.

§ 18. Zmiany Umowy

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności jeżeli nie jest istotna w rozumieniu w art. 454 ustawy pzp.

- Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

- zmiany spowodowane siłą wyższą zdefiniowaną w pkt 3 litera a, uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu zamówienia;

- w przypadku konieczności zwaloryzowania Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z  §19;

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co spowodowało zakłócenia w realizacji Przedmiotu zamówienia lub brak możliwości kontynuowania wykonywania Przedmiotu zamówienia (wstrzymanie wykonania), jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi ich występowania,

- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane w Dokumentacji lub innych dokumentach opisujących Przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przesunięcie terminu Robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będzie opracowanie i wdrożenie innego sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia,

- opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli spowoduje to wstrzymanie wykonania Przedmiotu zamówienia na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi tego opóźnienia,

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi usunięcia awarii i jej skutków,

- wystąpienia warunków uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w Dokumentacji, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót lub uniemożliwiających w ogóle wykonywanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie – potwierdzonego pisemnie przez właściwego inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie innej/lepszej technologii Robót - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, lub konieczność opracowania i wdrożenia nowej technologii,

- wydania zakazu prowadzenia Robót lub wstrzymania Robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia Robót lub wstrzymano prowadzenie Robót,

- wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gdzie celem rozwiązania niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przesunięcie terminu Robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających wykonywanie Robót, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przesunięcie terminu Robót nastąpi o czas niezbędny na wykonywanie Robót po uzyskaniu powyższych badań, ekspertyz lub analiz,

- zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będzie opracowanie nowych rozwiązań projektowych,

- w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie Robót, stanowiących Przedmiot zamówienia, jeśli spowoduje to wstrzymanie Robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas niezbędny na wykonanie Robót wynikających ze zmian Dokumentacji - jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego,

- konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin Umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych - do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę Zadania w sposób odmienny od sposobu określonego w Dokumentacji;

Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materiały przewidziane w Dokumentacji lub ich równoważniki nie mogą być użyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; - w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; - w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); - w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały bądź inną technologię.

- możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania Robót;

- konieczności wykonania robót dodatkowych;

- zmiany/wymiany materiałów czy urządzeń - na materiały czy urządzenia - o parametrach równoważnych lub lepszych z uwagi na np. w szczególności: zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku, zmianę parametrów, funkcji lub inne okoliczności  - bez zmiany przeznaczenia danego materiału czy urządzenia;

- zmiany Wynagrodzenia przypadku zmian, o których mowa w pkt 4-7;

- możliwość zmiany osób, o których mowa w § 16  ust. 2 i 3 gdy: kwalifikacje i doświadczenie wskazanej nowej osoby będą takie same lub wyższe, po złożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji i doświadczenia oraz akceptacji Zamawiającego;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy;

- zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia czy zmiany zakresu Usług lub Robót;

- zmiany w zakresie sposobu, terminów i zakresu odbiorów i rozliczenia finansowego z Wykonawcą, w szczególności wynikające z regulaminu pozyskanego dofinansowania dla Zadania;

- zmiany dotyczące wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu Usług lub Robót wykonywanych przez  podwykonawców; jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z ustawy pzp;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem dostosowania Przedmiotu zamówienia do przepisów prawa, regulaminów, wytycznych i zaleceń wynikających z pozyskanego źródła finasowania Przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmianę treści Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 19. Klauzule waloryzacyjne

- Strony przewidują możliwość zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

  - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 427, ze zm.),

  - w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wzrostem minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zamianę wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na kalkulację ceny ofertowej. Zmiana Wynagrodzenia zostanie dokonana z zachowaniem następujących zasad:

- zmiana Wynagrodzenia może być dokonana nie częściej niż raz na 12 miesięcy, w tym pierwszy wniosek może być złożony nie wcześniej niż po 12 miesiącach obowiązywania Umowy,

- podstawą dla zmiany Wynagrodzenia netto jest co najmniej 7 punkowa (7%) zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (rok poprzedni = 100) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/#

- wynagrodzenie Wykonawcy będzie mogło zostać zmienione o maksymalnie 25 % różnicy w/w wskaźników,

- zmianom wysokości wynagrodzenia nie podlegają wartości netto Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wprowadzone do Umowy na podstawie § 18 (Zmiany Umowy) oraz przepisów ustawy pzp,

- początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania tej przesłanki zmiany Umowy nie może przekroczyć 5%  wartości netto Wynagrodzenia,

- waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 6.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 2-5 Wykonawca składa w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, stanowiących podstawę roszczenia Wykonawcy.

- Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 5 w zakresie obniżenia Wynagrodzenia wykonawcy,  może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego. W takim wypadku zasady dokonywania zmiany są dokonywane z zachowaniem reguł, o których mowa w ust. 5 pkt 1-7 Zamawiający składa Wykonawcy informację o wszczęciu procedury zmiany Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz wykazuje wpływ zmiany na wysokość Wynagrodzenia.

- Zmiana Umowy skutkuje zmianą Wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 7.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu zamówienia zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu zamówienia, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany kwoty wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu zamówienia zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających oraz wyłącznie do części Przedmiotu zamówienia, do której zastosowanie znajdzie właściwa zmiana.

- Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 5, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu zamówienia realizowanego po dniu zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany i jednocześnie realizowanej nie wcześniej niż na 1 miesiąc od  momentu złożenia kompletnego wniosku o dokonane zmiany lub przekazania zawiadomienia o wszczęciu procedury zmiany  oraz  odnosić się będzie wyłącznie do części Przedmiotu zamówienia, do której zastosowanie znajdzie właściwa zmiana.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5 (zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy pzp), Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 5.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamówienia, w takim wypadku zapisy ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

- Prawo do waloryzacji Wynagrodzenia nie przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy wysokość wynagrodzenia wynikałaby z realizacji zamówienia w terminie dłuższym, niż określony w § 10, przy czym wydłużenie okresu realizacji zamówienia stanowiłoby zwłokę Wykonawcy.

§20. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu końcowego lub terminów określonych w §10 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Dokumentacji lub odbiorze częściowym lub odbiorze końcowym lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% należnego im Wynagrodzenia brutto,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% należnego im Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w Umowie,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 20.000,00 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z §13 ust. 9 w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,

- za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 8 ust. 2, w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania czynności określonych w § 8 ust. 1, innym osobom niż te wskazane w wykazie 2.000,00 zł dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika,

- w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści 
§ 15 ust. 8, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w treści § 15 ust. 8,

- z tytułu braku realizacji obowiązków wynikających z konieczności pełnienia nadzoru autorskiego, określonych w § 7 – w wysokości 2.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie czasu reakcji na zgłoszenie awarii w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 5.000,00, zł za każde takie zdarzenie,

- za zwłokę w usunięciu awarii w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,05% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 19 ust. 13 – w wysokości 10% wartości  zmiany umowy Wykonawcy, za każdy ujawniony  przypadek.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w odpowiednich przepisach kc.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

  - za zwłokę w przystąpieniu do czynności lub przeprowadzeniu odbioru Przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty lub przeprowadzony,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto.

- Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 15% Wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 21. Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne i które mogą wyniknąć w toku realizowania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ciągu miesiąca od jego wystąpienia właściwym do jego rozpoznania będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja na podstawie Umowy będzie sporządzona w formie pisemnej i uznawana za należycie doręczoną, jeżeli będzie wysłana na następujące adresy do korespondencji i poczty elektronicznej stron:

Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87 – 800 Włocławek, adres e-mail: inwestycje@powiat.wloclawski.pl

Wykonawca: …………………………………, e-mail: ……………………………………

- Strony niezwłocznie poinformują się nawzajem o wszelkich zmianach adresów. Do czasu powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przesłane na poprzedni adres będą uznawane za otrzymane w normalnym trybie.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kc,  upb,  ustawy pzp oraz upapp.

- Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje nieważnością całej Umowy. W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym w pierwszej kolejności stosuje się wykładnię mającą zastosowanie do innych postanowień niniejszej Umowy.

- Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie budowy w trakcie prowadzonych Robót, bez jego zgody. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do tablic informacyjnych    wskazujących na podmioty uczestniczące w wykonawstwie Zadania.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

  - Opis przedmiotu zamówienia - SWZ, Program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją projektową (projekt budowlany) – zał. Nr 1 do Umowy;

  - Oferta – zał. Nr 2 do Umowy;

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy - zał. Nr 3 do Umowy.

- ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: